## Defect Report - MT-01
Title | Error al ingresar el mail
Description / Overview | Debería perdir el mail y tras validarlo mostrar el formulario
Reproduction Steps | 1- Abrir la aplicación
2- Clic en Sign in
3- Clic en Register Here
4- Ingreso de mail
Expected Behavior | La página muestra un campo para llenar el mail
Actual Behavior | La página muestra el formulario
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Incidencia - El formulario se muestra antes de validar que el mail no exista
100% reproduction rate
Story and Acceptance Criteria affected | Affected User Story: MT-01
Browsers tested | Google Chrome, v107
Environment | QA environment, http://127.0.0.1:5000/
Notes | Al leer la historia de usuario se entendía que se abría una pestaña o saldría un cartel que notificaría si el mail ingresado está en uso o no.

## Defect Report - MT-01 (2)
Title | Error al ingresar la fecha de nacimiento
Description / Overview | Debería estar el campo fecha de nacimiento para ingresar
Reproduction Steps | 1- Abrir la aplicación
2- Clic en Sign in
3- Clic en Register here
4- Ingreso de mail
5- Completar campo "First Name"
6- Completar campo "Last Name"
7- Completar campo "Password"
8- Completar campo "Date of birth"
Expected Behavior | Se permite cargar la fecha de nacimiento
Actual Behavior | No está el campo para ingresar la fecha de nacimiento
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Incidencia Crítica - No está el campo Fecha de Nacimiento
100% reproduction rate
Story and Acceptance Criteria affected | Affected User Story: MT-01
Browsers tested | Google Chrome, v107
Environment | QA environment, http://127.0.0.1:5000/
Notes | En la historia de usuario se indicaba que la fecha de nacimiento era un dato obligatorio a completar, pero al ejecutar el caso de prueba verificamos que el campo ni siquiera existe.

## Defect Report - MT-02
Title | Error al ingresar un mail existente
Description / Overview | Debería perdir el mail y tras validarlo mostrar el formulario
Reproduction Steps | 1- Abrir la aplicación
2- Clic en Sign in
3- Clic en Register Here
4- Ingreso de mail existente
Expected Behavior | La página muestra un mensaje diciendo que el mail está en uso
Actual Behavior | La página muestra el formulario
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Incidencia Crítica - El formulario se muestra antes de validar que el mail no exista
100% reproduction rate
Story and Acceptance Criteria affected | Affected User Story: MT-01 -MT-02
Browsers tested | Google Chrome, v107
Environment | QA environment, http://127.0.0.1:5000/
Notes | Al leer la historia de usuario se entendía que se abría una pestaña o saldría un cartel que notificaría si el mail ingresado está en uso o no.